## Rencana Pengawasan WP Bersama
RENCANA KERJA PENGAWASAN WP BERSAMA ANTARA KANWIL DJP ... DENGAN PEMDA ….
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH ANTARA DJP, DJPK, DAN PEMDA ... NOMOR …
NO | URAIAN KEGIATAN | 2022 | [17 empty] | 2023 | [47 empty] | 2024 dst.
|  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
A. Persiapan
1 | Overview SOP Pengawasan WP Bersama
2 | Penyusunan Tim Kerja WP Bersama
B. Kegiatan Pengawasan WP Bersama
1 | Penyampaian data Pemda ke DJP
2 | Pelaksanaan gelar/penyandingan data antara Kanwil DJP dan Pemda
3 | Penyusunan dan penentuan data dukung Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
4 | Cleansing data DSPB
5 | Penetapan DSPB
6 | Penyampaian data dari DJP ke Pemda (setelah Surat Izin Pembukaan Data dari Menkeu)
7 | Penyusunan tipologi dan WP Prioritas
8 | Pelaksanaan Analisis Bersama
9 | Penetapan Laporan Hasil Analisis Bersama
10 | Pengiriman Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK)
11 | Pemanggilan atau Mengunjungi WP (visit) dalam rangka Penggalian Potensi
12 | Konseling WP
13 | Penyusunan Berita Acara hasil pelaksanaan Konseling WP
C. Kegiatan pendukung
1 | Pemrosesan izin pembukaan data WP dari Menteri Keuangan
| - Penyampaian Surat Izin ke Menkeu dilampiri DSPB | Oktober IV: 30; April IV: 30; Oktober IV: 30 | Selanjutnya dst. paling lambat 30 April dan 30 Oktober setiap tahun
- Pemrosesan Surat Izin Pembukaan Data WP
- Surat Pemberian Izin Pembukaan Data WP dari Menkeu diterima oleh Pemda
2 | Rapat koordinasi rutin
3 | Penyampaian Laporan Pelaksanaan (Triwulanan) | Januari I: Penyampaian Laporan TW (progress kegiatan sampai Desember 2022); April I: Penyampaian Laporan TW (progress kegiatan sampai Maret 2023); Juli I: Penyampaian Laporan TW (progress kegiatan sampai Juni 2023); Oktober I: Penyampaian Laporan TW (progress kegiatan sampai September 2023)
4 | Dst. (kegiatan lainnya sesuai ruang lingkup PKS cth. sosialisasi, bimtek, dll)